## ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل1 | عملیات تخریب و برچیدن |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 010401 | تخریب بنای یهای با مصالح خشتی و چینهای. |  |  |  |  | 1 | 9.09 | 0.35 | 4.4 | 13.9986 |  | 13.9986
[7 empty] | 1 | 3.8 | 0.35 | 3.65 | 4.8545 |  | 4.8545
18.8531
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل2 | خاکبرداری با دست |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات | [5 empty] | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 020102 | کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط. | [12 empty] | 10درصد خاکبرداری با دست صورت میگیرد
[7 empty] | 0.1 | 14.9 | 8.752 | 2.4 | 312.9715 |  | 31.2972 |  | قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -0.1 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -2.4964 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -0.1 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -2.4964 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | 0.3 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 27.744 |  | 8.3232 |  | خاکبرداری F1
[7 empty] | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 20.184 |  | 4.0368 |  | خاکبرداری F2
[7 empty] | 0.3 | 3.252 | 1.9 | 2.4 | 14.8291 |  | 4.4487 |  | خاکبرداری T1 در طول
[7 empty] | 0.2 | 4 | 1.9 | 2.4 | 18.24 |  | 3.648 |  | خاکبرداری T1 در عرض
[13 empty] | 46.7611 |  | کل کندن زمین با دست
| 020501 | تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.
[7 empty] | 1 | 14.9 | 8.752 |  | 130.4048 |  | 130.4048
[7 empty] | -1 | 3.3 | 3.152 |  | 10.4016 |  | -10.4016
[7 empty] | -1 | 3.3 | 3.152 |  | 10.4016 |  | -10.4016
[11 empty] | 0 |  | 109.6016 |  | کل رگلاژ نواری شکل
[7 empty] | 3 | 3.4 | 3.4 |  | 11.56 |  | 34.68 |  | رگلاژ F1
[7 empty] | 2 | 2.9 | 2.9 |  | 8.41 |  | 16.82 |  | رگلاژ F2
[7 empty] | 3 | 3.252 | 1.9 |  | 6.1788 |  | 18.5364 |  | رگلاژ T1 در طول
[7 empty] | 2 | 4 | 1.9 |  | 7.6 |  | 15.2 |  | رگلاژ T1 در عرض
[13 empty] | 194.838 |  | کل رگلاژ
| 020504 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.
400.3812
| 020602 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتیمتر باشد.
400.3812
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل3 | خاکبرداری با ماشین |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 030103 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 21 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. | [12 empty] | 90درصد خاکبرداری با ماشین صورت میگیرد
[7 empty] | 0.9 | 14.9 | 8.752 | 2.4 | 312.9715 |  | 281.6744 |  | جابجایی خاک قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -0.9 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -22.4675 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -0.9 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -22.4675 |  | قسمت کسر شده
[11 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 27.744 |  | 74.9088 |  | خاکبرداری F1
[7 empty] | 1.8 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 20.184 |  | 36.3312 |  | خاکبرداری F2
[7 empty] | 2.7 | 3.252 | 1.9 | 2.4 | 14.8291 |  | 40.0386 |  | خاکبرداری T1 در طول
[7 empty] | 1.8 | 4 | 1.9 | 2.4 | 18.24 |  | 32.832 |  | خاکبرداری T1 در عرض
[13 empty] | 420.8501 |  | کل کندن زمین با ماشین
| 030404 | جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده شده )به جز زمین لجنی(، حداکثر تا 51 متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 21 متر.
[7 empty] | 1 | 14.9 | 8.752 | 2.4 | 312.9715 |  | 312.9715 |  | قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -1 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -24.9638 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -1 | 3.3 | 3.152 | 2.4 | 24.9638 |  | -24.9638 |  | قسمت کسر شده
[11 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 3 | 3.4 | 3.4 | 2.4 | 27.744 |  | 83.232 |  | جابجایی خاک F1
[7 empty] | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.4 | 20.184 |  | 40.368 |  | جابجایی خاک F2
[7 empty] | 3 | 3.252 | 1.9 | 2.4 | 14.8291 |  | 44.4874 |  | جابجایی خاک T1 در طول
[7 empty] | 2 | 4 | 1.9 | 2.4 | 18.24 |  | 36.48 |  | جابجایی خاک T1 در عرض
[13 empty] | 467.6112 |  | کل جابجایی خاک
| 030804 | آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور اصلاحی.
[7 empty] | 1 | 13.7 | 7.552 |  | 103.4624 |  | 103.4624 |  | قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -1 | 4.5 | 4.352 |  | 19.584 |  | -19.584 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -1 | 4.5 | 4.352 |  | 19.584 |  | -19.584 |  | قسمت کسر شده
[11 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 3 | 2.2 | 2.2 |  | 4.84 |  | 14.52 |  | آبپاشی و کوبیدن F1
[7 empty] | 2 | 1.7 | 1.7 |  | 2.89 |  | 5.78 |  | آبپاشی و کوبیدن F2
[7 empty] | 3 | 3.252 | 0.7 |  | 2.2764 |  | 6.8292 |  | آبپاشی و کوبیدن T1 در طول
[7 empty] | 2 | 4 | 0.7 |  | 2.8 |  | 5.6 |  | آبپاشی و کوبیدن T1 در عرض
[13 empty] | 97.0236 |  | کل آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل4 | عملیات بنایی با سنگ |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 040101 | سنگ چینی در کف با سنگ قلوه.
[7 empty] | 1 | 14.65 | 13.65 | 0.25 | 49.9931 |  | 49.9931
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 | 0.25 | 18.7 |  | 18.7
68.6931
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل6 | قالب بندی فولادی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 060101 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی.
[7 empty] | 10 | 0.75 |  | 0.6 | 0.45 |  | 4.5 |  | قالب بندی پی F1
[7 empty] | 6 | 2 |  | 0.6 | 1.2 |  | 7.2 |  | قالب بندی پی F1
[7 empty] | 9 | 0.5 |  | 0.6 | 0.3 |  | 2.7 |  | قالب بندی پی F2
[7 empty] | 4 | 1.5 |  | 0.6 | 0.9 |  | 3.6 |  | قالب بندی پی F2
[7 empty] | 4 | 4 |  | 0.6 | 2.4 |  | 9.6 |  | قالب بندی تیر T1 در عرض
[7 empty] | 6 | 3.25 |  | 0.6 | 1.95 |  | 11.7 |  | قالب بندی تیر T1 در طول
[7 empty] | 1 | 12.5 |  | 0.6 | 7.5 |  | 7.5 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 1 | 13.5 |  | 0.6 | 8.1 |  | 8.1 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 4 | 4.352 |  | 0.6 | 2.6112 |  | 10.4448 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 4 | 4.5 |  | 0.6 | 2.7 |  | 10.8 |  | قالب بندی پی نواری
76.1448
| 060301 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3٫5 متر.
[7 empty] | 4 | 0.5 |  | 1.7 | 0.85 |  | 3.4 |  | قالب بندی پداستال P1
[7 empty] | 2 | 1 |  | 1.7 | 1.7 |  | 3.4 |  | قالب بندی پداستال P2
[7 empty] | 2 | 0.5 |  | 1.7 | 0.85 |  | 1.7 |  | قالب بندی پداستال P2
8.5
| 060102 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع.
[7 empty] | 10 | 0.95 |  | 0.1 | 0.095 |  | 0.95 |  | قالب بندی پی F1
[7 empty] | 6 | 2.2 |  | 0.1 | 0.22 |  | 1.32 |  | قالب بندی پی F1
[7 empty] | 9 | 0.7 |  | 0.1 | 0.07 |  | 0.63 |  | قالب بندی پی F2
[7 empty] | 4 | 1.7 |  | 0.1 | 0.17 |  | 0.68 |  | قالب بندی پی F2
[7 empty] | 4 | 3.8 |  | 0.1 | 0.38 |  | 1.52 |  | قالب بندی تیر T1 در عرض
[7 empty] | 6 | 3.05 |  | 0.1 | 0.305 |  | 1.83 |  | قالب بندی تیر T1 در طول
[7 empty] | 1 | 12.7 |  | 0.1 | 1.27 |  | 1.27 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 1 | 13.7 |  | 0.1 | 1.37 |  | 1.37 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 4 | 4.125 |  | 0.1 | 0.4125 |  | 1.65 |  | قالب بندی پی نواری
[7 empty] | 4 | 4.3 |  | 0.1 | 0.43 |  | 1.72 |  | قالب بندی پی نواری
12.94
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل7 | کارهای فولادی با میلگرد |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | قطر | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 070201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[8 empty] | 126 | 10 | 0.617 | 77.742 |  | 77.742
| 070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[8 empty] | 382 | 12 | 0.888 | 339.216 |  | 339.216
[8 empty] | 978 | 18 | 2 | 1956 |  | 1956
2295.216
| 070610 | تهیه و نصب میل مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل.
[7 empty] | 8 | 0.75 | 12 | 0.888 | 0.666 |  | 5.328
[7 empty] | 8 | 0.6 | 12 | 0.888 | 0.5328 |  | 4.2624
[7 empty] | 48 | 1 | 12 | 0.888 | 0.888 |  | 42.624
[7 empty] | 4 | 0.36 | 12 | 0.888 | 0.31968 |  | 1.2787
[7 empty] | 8 | 2.037 | 12 | 0.888 | 1.8089 |  | 14.4708
67.964
| 070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 20 تا 40 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[8 empty] | 110 | 20 | 2.47 | 271.7 |  | 271.7
| 070612 | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.
[7 empty] | 24 | 1.1 | 20 | 2.47 | 2.717 |  | 65.208 |  | BASE PLATE P1
[7 empty] | 12 | 1.1 | 20 | 2.47 | 2.717 |  | 32.604 |  | BASE PLATE P2
97.812
| 070615 | کسربها به ردیفهای 171611 تا 171612 ، در صورت استفاده از میلگرد آجدار.
97.812
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل8 | بتن درجا |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 80102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
[7 empty] | 1 | 13.7 | 7.552 | 0.1 | 10.3462 |  | 10.3462 |  | قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -1 | 4.3 | 4.152 | 0.1 | 1.7854 |  | -1.7854 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -1 | 4.3 | 4.152 | 0.1 | 1.7854 |  | -1.7854 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | 3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 0.484 |  | 1.452 |  | F1 بتن ریزی
[7 empty] | 2 | 1.7 | 1.7 | 0.1 | 0.289 |  | 0.578 |  | بتن ریزی F2
[7 empty] | 3 | 0.7 | 3.152 | 0.1 | 0.22064 |  | 0.66192 |  | بتن ریزی T1 در طول
[7 empty] | 2 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0.266 |  | 0.532 |  | بتن ریزی T1 در عرض
9.9994
| 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال.
[7 empty] | 1 | 13.5 | 7.352 | 0.6 | 59.5512 |  | 59.5512 |  | قسمت پی نواری شکل
[7 empty] | -1 | 4.5 | 4.352 | 0.6 | 11.7504 |  | -11.7504 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | -1 | 4.5 | 4.352 | 0.6 | 11.7504 |  | -11.7504 |  | قسمت کسر شده
[7 empty] | 3 | 2 | 2 | 0.6 | 2.4 |  | 7.2 |  | F1 بتن ریزی
[7 empty] | 2 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 1.35 |  | 2.7 |  | بتن ریزی F2
[7 empty] | 3 | 3.252 | 0.5 | 0.6 | 0.9756 |  | 2.9268 |  | بتن ریزی T1 در طول
[7 empty] | 2 | 4 | 0.5 | 0.6 | 1.2 |  | 2.4 |  | بتن ریزی T1 در عرض
[7 empty] | 8 | 0.5 | 0.5 | 1.7 | 0.425 |  | 3.4 |  | بتن ریزی پداستال P1
[7 empty] | 3 | 1 | 0.5 | 1.7 | 0.85 |  | 2.55 |  | بتن ریزی پداستالP2
57.2272
| 80310 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح. | [10 empty] | 57.2272
[7 empty] | 1 | 14.82 | 13.65 | 0.2 | 40.4586 |  | 40.4586
[13 empty] | 97.6858 |  | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی
| 80304 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد.
[13 empty] | 9.9994 |  | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی کمتر از 15 سانت
| 80501 | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم
[7 empty] | 6 | 0.3 | 0.35 | 5 | 0.525 |  | 3.15 |  | بیس پلیت P1
[7 empty] | 6 | 0.4 | 0.35 | 5 | 0.7 |  | 4.2 |  | بیس پلیت P2
[13 empty] | 7.35 |  | گروت اپوکسی
| 80801 | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آببندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.
27.5
| 80104 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال.
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 | 0.1 | 7.48 |  | 7.48 |  | برای زیرسازی کف قسمت اداری عیار سیمان250 کیلوگرم بر متر مکعب
| 80105 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال. | [8 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 7.76 |  | بتن ریزی حاشیه ساختمان با شیب 15 درصد
[7 empty] | 1 | 14.65 | 13.65 | 0.2 | 39.9945 |  | 39.9945 |  | برای کف قسمت سوله عیار سیمان300 کیلوگرم بر متر مکعب
| 80201 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. | [8 empty] | 0 |  | 0
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 | 0.1 | 7.48 |  | 7.48 |  | برای زیرسازی سقف قسمت اداری بتن سبک
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل9 | کارهای فولادی سنگین |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[10 empty] | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 090401 | تهیه، ساخت و نصب قابهای فولادی که جان و بال آنها از ورق بریده و ساخته شده اند )با جان متغیر(، به همراه کفستونها، انواع ورقهای تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا 30 متر.
[7 empty] | 6 |  |  |  | 1080.94 |  | 6485.64 |  | ستون های سوله ساخته شده با ورق
[7 empty] | 6 |  |  |  | 1021.71 |  | 6130.26 |  | تیرهای اصلی سوله ساخته شده با ورق
| 090103 | تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند. |  |  |  |  | 12 | 3.95 |  | 30.7 | 121.265 |  | 1455.18 |  | ستون های قسمت اداری
| 090222 | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده )تیرریزی ساده( از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند.
[7 empty] | 6 | 2.16 |  | 18.8 | 40.608 |  | 243.648 |  | IPE180 تیر سقف سوله
[7 empty] | 14 | 5.6 |  | 18.8 | 105.28 |  | 1473.92 |  | تیرسقف اداری IPE180
[7 empty] | 2 | 1.1 |  | 26.2 | 28.82 |  | 57.64 |  | تیر امتداد سقف اداری IPE220
| 090230 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی.
[7 empty] | 4 | 6 |  | 36.1 | 216.6 |  | 866.4 |  | تیر اصلی ساختمان اداری IPE270
| 090404 | تهیه، ساخت و نصب بادبند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر.
[7 empty] | 8 | 0.636 |  | 9.63 | 6.1247 |  | 48.9974 |  | بادبند L80*80*8
[7 empty] | 8 | 0.621 |  | 9.63 | 5.9802 |  | 47.8418 |  | بادبند L80*80*8
[7 empty] | 8 | 0.1 |  | 9.63 | 0.963 |  | 7.704 |  | L80*80*8
[7 empty] | 34 | 0.2 |  | 9.63 | 1.926 |  | 65.484 |  | L80*80*8
| 090402 | تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر. |  |  |  |  | 8 | 7 |  | 9.63 | 67.41 |  | 539.28 |  | 2L80*80*8
[7 empty] | 4 | 6 |  | 9.63 | 57.78 |  | 231.12 |  | 2L80*80*8
| 090702 | تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی.
[7 empty] | 12 | 6 |  | 13.4 | 80.4 |  | 964.8 |  | UNP120
[7 empty] | 6 | 2 |  | 13.4 | 26.8 |  | 160.8 |  | UNP120
[7 empty] | 20 | 0.06 |  | 5.07 | 0.3042 |  | 6.084 |  | UNP60
[7 empty] | 20 | 12.2 |  | 16 | 195.2 |  | 3904 |  | UNP140
| 090236 | تهیه، ساخت و نصب تیرچه خرپایی )تیرچه فولادی با جان باز( از نبشی، سپری، ورق و میلگرد به همراه اتصالات مربوط.
[7 empty] | 4 | 15.31 |  | 13.4 | 205.154 |  | 820.616 |  | 2UNP120
[7 empty] | 2 | 8.3 |  | 13.4 | 111.22 |  | 222.44 |  | 2UNP120
[7 empty] | 8 | 6 |  | 14.7 | 88.2 |  | 705.6 |  | BOX 100*100*5
| 090701 | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم.
[7 empty] | 6 | 0.0021 |  | 7850 | 16.485 |  | 98.91 |  | بیس پلیت P1
[7 empty] | 6 | 0.001575 |  | 7850 | 12.3637 |  | 74.1825 |  | بیس پلیت P2
| 090234 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورق های تقویتی و ورق های سخت کننده.
[7 empty] | 4 | 0.0018 |  | 7850 | 14.13 |  | 56.52 |  | اتصالPL720*250*10
[7 empty] | 16 | 0.00159 |  | 7850 | 12.4815 |  | 199.704 |  | PL530*300*10 اتصال
[7 empty] | 16 | 0.0025 |  | 7850 | 19.625 |  | 314 |  | PL600*500*10 اتصال
[7 empty] | 4 | 0.003 |  | 7850 | 23.55 |  | 94.2 |  | PL500*500*10 اتصال
[7 empty] | 16 | 0.00072 |  | 7850 | 5.652 |  | 90.432 |  | PL300*300*10 اتصال
[7 empty] | 12 | 0.0039 |  | 7850 | 30.615 |  | 367.38 |  | PL650*300*20 اتصال
[7 empty] | 146 | 0.0001 |  | 7850 | 0.785 |  | 114.61 |  | PL100*100*10 اتصال
[7 empty] | 6 | 0.0024 |  | 7850 | 18.84 |  | 113.04 |  | PL400*300*20 اتصال
[7 empty] | 8 | 8.1e-05 |  | 7850 | 0.63585 |  | 5.0868 |  | PL90*90*10 اتصال
[7 empty] | 12 | 0.0008 |  | 7850 | 6.28 |  | 75.36 |  | اتصال PL0.4*0.2*0.01
[7 empty] | 12 | 0.0002 |  | 7850 | 1.57 |  | 18.84 |  | اتصال PL200*100*10
قطر پیج
| 091002 | تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت. |  |  |  |  | 88 | 26 |  | 0.772 | 67.936 |  | 67.936 |  | طول 80MM به همراه مهره و دو واشر
[7 empty] | 272 | 22 |  | 0.4 | 108.8 |  | 108.8 |  | طول 80MM به همراه مهره و دو واشر
[7 empty] | 372 | 18 |  | 0.28 | 104.16 |  | 104.16 |  | طول 80MM به همراه مهره و دو واشر
280.896
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل11 | آجرکاری و شفته ریزی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 110615 | دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه . سیمان
[7 empty] | 1 | 5.5 | 0.35 | 4.75 | 9.1437 |  | 9.1437 |  | دیوار 35cm به متر مکعب
[7 empty] | 2 | 13.65 | 0.35 | 4.6 | 21.9765 |  | 43.953
[7 empty] | 1 | 14.65 | 0.35 | 4.6 | 23.5865 |  | 23.5865
76.6832
| 110610 | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه . سیمان
[7 empty] | 2 | 13.65 |  | 4.75 | 64.8375 |  | 129.675 |  | دیوار 20cm به متر مربع
| 110101 | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه . آهکی به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان
[7 empty] | 1 | 5.5 | 0.45 | 0.35 | 0.86625 |  | 0.86625 |  | کرسی چینی دیوار 35cm
[7 empty] | 2 | 13.65 | 0.45 | 0.35 | 2.1499 |  | 4.2997
[7 empty] | 1 | 14.65 | 0.45 | 0.35 | 2.3074 |  | 2.3074
[7 empty] | 2 | 13.65 | 0.35 | 0.35 | 1.6721 |  | 3.3442 |  | کرسی چینی دیوار20cm
10.8176
نماینده پیمانکار : | [5 empty] | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | پیوست 1 : | مصالح پای کار |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 410202 | ماسه شسته. |  |  |  |  | 1 | 14.82 | 13.65 | 0.5 | 101.1465 |  | 101.1465 |  | زیر سازی کف سوله
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 | 0.5 | 37.4 |  | 37.4 |  | زیر سازی کف اداری
[7 empty] | 1 |  |  |  | 1.75 |  | 1.75
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 220413 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز )فارس( در سطوح افقی.
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 74.8 |  | کف اداری
[7 empty] | 2 | 13.6 | 0.2 |  | 2.72 |  | 5.44 |  | قرنیز
[7 empty] | 2 | 5.5 | 0.339 |  | 1.8645 |  | 3.729 |  | روی دیوار جانپناه
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل21 | فرش موزاییک و کفپوش بتنی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 210403 | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبرهای با سطح صاف. |  |  |  |  | 1 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 74.8 |  | سقف اداری
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل13 | عایقکاری رطوبتی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 130101 | عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر. |  |  |  |  | 2 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 149.6 |  | سقف اداری
[7 empty] | 1 | 79.5 | 1 |  | 79.5 |  | 79.5 |  | عایق روی کرسی چینی
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل14 | عایقکاری حرارتی و پوششهای مقاوم در برابر آتش |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 140121 | عایقکاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یکطرف توریدار، به ضخامت 30 میلیمتر و وزن مخصوص 50 کیلوگرم بر مترمکعب. |  |  |  |  | 1 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 74.8 |  | سقف اداری
| 140122 | اضافه بها به ردیف 140121 ، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن )کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود(. |  |  |  |  | 2 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 149.6 |  | سقف اداری
| 140213 | عایقکاری حرارتی با عایق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت 15 میلیمتر و وزن مخصوص 15 کیلوگرم بر مترمکعب. |  |  |  |  | 1 | 14 | 0.1 |  | 1.4 |  | 1.4 |  | فوم پلیمری درز انقطاع
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل18 | اندودکاری و بندکشی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 180313 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 2 سانتیمتر تا ۳ . سانتیمتر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان |  |  |  |  | 1 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 74.8 |  | سقف اداری
| 180310 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 3 سانتیمتر تا 4 . سانتیمتر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان |  |  |  |  | 1 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 74.8 |  | کف اداری
| 180201 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ.
[7 empty] | 2 | 13.65 |  | 3.45 | 47.0925 |  | 94.185
[7 empty] | 2 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 149.6
| 180302 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان.
[7 empty] | 1 | 13.6 | 5.5 | 0.025 | 1.87 |  | 1.87
[7 empty] | 2 | 13.65 |  | 3.45 | 47.0925 |  | 94.185
96.055
| 180203 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2٫5 سانتیمتر، برای زیر سقفها. |  |  |  |  | 2 | 13.6 | 5.5 |  | 74.8 |  | 149.6 |  | ضخامت اندود 5cm است
| 180210 | اندود گچ به ضخامت تا 1٫5 سانتیمتر، روی سطوح قائم. |  |  |  |  | 2 | 13.65 |  | 3.45 | 47.0925 |  | 94.185
| 180304 | اندود سیمانی به ضخامت تا 2 سانتیمتر، روی سطوح . قائم، با ملات ماسه سیمان
[7 empty] | 2 | 13.65 |  | 3.45 | 47.0925 |  | 94.185
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل16 | کارهای فولادی سبک |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 160204 | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن.
[7 empty] | 137 | 0.2 |  | 0.395 | 0.079 |  | 10.823 |  | میلگرد فی 8 برای آویز سقف کاذب
[7 empty] | 24 | 5.5 |  | 0.94 | 5.17 |  | 124.08 |  | ورق 30*30*4 در امتداد عرض
[7 empty] | 1 | 14 |  | 1.36 | 19.04 |  | 19.04 |  | نبشی 30*30*3
| 160205 | تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیلهای توخالی.
[7 empty] | 3 | 14 |  | 6.56 | 91.84 |  | 275.52 |  | قوطی در درز انقطاع
| 160210 | تهیه و نصب تسمههای آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم.
[7 empty] | 1 | [5 empty] | 82.425 |  | ورق
| 160403 | تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود.
[7 empty] | 1 | 13.65 | 5.5 |  | 75.075 |  | 75.075
| 160410 | تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده )مش( از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم.
[7 empty] | 24 | 5.5 |  | 0.395 | 2.1725 |  | 52.14 |  | میلکرد فی 8 در جهت طول
[7 empty] | 20 | 13.65 |  | 0.395 | 5.3918 |  | 107.835 |  | میلکرد فی 8 در جهت عرض
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل17 | کارهای آلومینیومی |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 171001 | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت 0٫7 میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.
[7 empty] | 2 | 127 |  |  | 127 |  | 254
[7 empty] | 2 | 36.375 |  |  | 36.375 |  | 72.75
[7 empty] | 2 | 203 |  |  | 203 |  | 406
732.75
| 171010 | اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتیمتر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی یورتان.
[7 empty] | 2 |  |  |  | 732.75 |  | 1465.5
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل |  |  | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[8 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل

## خلاصه متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل1 |  | عملیات تخریب و برچیدن | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تخریب بنای ی های با مصالح خشتی و چینه ای. |  |  | 010401 |  | مترمکعب | 18.8531 | 1129000 |  | 21285149.9
2 | [9 empty] | 21285149.9
نام پروژه
کارفرما : |  |  |  | مشاور : |  |  |  |  | پیمانکار :
شماره قرارداد : |  |  |  | صورت مجلس شماره : |  |  |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره :
تاریخ : |  |  |  | دوره کارکرد از تاریخ |  |  | تا تاریخ |  | صفحه :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل2 |  | خاکبرداری با دست | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط |  |  | 020102 |  | مترمکعب | 46.7611 | 1401000 |  | 65512329.12
1 | تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد |  |  | 020501 |  | مترمربع | 194.838 | 56100 |  | 10930411.8
2 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. |  |  | 020504 |  | مترمکعب | 400.3812 | 470000 |  | 188179164
3 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتیمتر باشد |  |  | 020602 |  | مترمکعب | 400.3812 | 845500 |  | 338522304.6
4 | [9 empty] | 603144209.52
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل3 |  | خاکبرداری با ماشین | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  |  | 030103 |  | مترمکعب | 420.8501 | 147000 |  | 61864961.76
2 | جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده شده )به جز زمین لجنی(، حداکثر تا 51 متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 21 متر |  |  | 030404 |  | مترمکعب | 467.6112 | 178000 |  | 83234793.6
3 | آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور اصلاحی |  |  | 030804 |  | مترمربع | 97.0236 | 27700 |  | 2687553.72
4 | [9 empty] | 147787309.08
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل6 |  | قالب بندی فولادی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی |  |  | 060101 |  | مترمربع | 76.1448 | 2538000 |  | 193255502.4
2 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3٫5 مت |  |  | 060301 |  | مترمربع | 8.5 | 3378000 |  | 28713000
3 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع |  |  | 060102 |  | مترمربع | 12.94 | 1519000 |  | 19655860
4 | [9 empty] | 241624362.4
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل7 |  | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  |  | 070201 |  | کیلوگرم | 77.742 | 452000 |  | 35139384
1 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم |  |  | 070202 |  | کیلوگرم | 2295.216 | 2295.216 |  | 5268016.4867
2 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 20 تا 40 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  |  | 070203 |  | کیلوگرم | 271.7 | 400000 |  | 108680000
3 | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی. |  |  | 070612 |  | کیلوگرم | 97.812 | 758000 |  | 74141496
4 | تهیه و نصب میل مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل. |  |  | 070610 |  | کیلوگرم | 67.964 | 569000 |  | 38671497.792
5 | کسربها به ردیفهای 171611 تا 171612 ، در صورت استفاده از میلگرد آجدار |  |  | 070615 |  | کیلوگرم | 97.812 | -46100 |  | -4509133.2
6 | [9 empty] | 257391261.0787
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی با میلگرد |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی با میلگرد |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل8 |  | بتن درجا | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن |  |  | 080102 |  | مترمکعب | 9.9994 | 17152000 |  | 171510394.88
2 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال |  |  | 080106 |  | مترمکعب | 57.2272 | 20162000 |  | 1153814806.4
3 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح |  |  | 080310 |  | مترمکعب | 97.6858 | 145500 |  | 14213283.9
4 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. |  |  | 080304 |  | مترمکعب | 9.9994 | 304000 |  | 3039829.76
5 | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس‌پلیت و محل‌های لازم |  |  | 080501 |  | مترمکعب | 7.35 | 366500 |  | 2693775
6 | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آببندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن. |  |  | 080801 |  | مترمکعب | 27.5 | 250500 |  | 6888750
7 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال. |  |  | 080104 |  | مترمکعب | 7.48 | 18904000 |  | 141401920
8 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 16 مگاپاسکال. |  |  | 080105 |  | مترمکعب | 47.7545 | 19535000 |  | 932884157.5
9 | تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن. |  |  | 080201 |  | مترمکعب | 7.48 | 14633000 |  | 109454840
10 | [9 empty] | 2535901757.44
جمع کل فصل | [5 empty] | بتن درجا |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | بتن درجا |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل9 |  | کارهای فولادی سنگین | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| تهیه، ساخت و نصب ستون از دو یا چند تیرآهن، ناودانی یا نبشی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند |  |  | 090103 |  | کیلوگرم | 1455.18 | 478500 |  | 696303630
1 | تهیه، ساخت و نصب قابهای فولادی که جان و بال آنها از ورق بریده و ساخته شده اند )با جان متغیر(، به همراه کفستونها، انواع ورقهای تقویتی و اتصالات مربوط برای دهانه تا 30 متر |  |  | 090401 |  | کیلوگرم | 12615.9 | 487000 |  | 6143943300
2 | تهیه، ساخت و کار گذاشتن تیر ساده )تیرریزی ساده( از دو یا چند تیرآهن یا ناودانی، در صورتی که به وسیله جوش مستقیما به یکدیگر متصل شوند |  |  | 090222 |  | کیلوگرم | 1775.208 | 403500 |  | 716296428
3 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از یک تیرآهن یا ناودانی. |  |  | 090230 |  | کیلوگرم | 886.4 | 439000 |  | 389129600
4 | تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی |  |  | 090236 |  | کیلوگرم | 1748.656 | 446500 |  | 780774904
5 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورق های تقویتی و ورق های سخت کننده. |  |  | 090234 |  | کیلوگرم | 1449.1728 | 553000 |  | 801392558.4
6 | تهیه، ساخت و نصب بادبند متشکل از یک یا چند پروفیل از نبشی، تیرآهن، ناودانی، سپری و مانند آن با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر |  |  | 090402 |  | کیلوگرم | 770.4 | 487000 |  | 375184800
| تهیه، ساخت و نصب برشگیر از ناودانی، نبشی، میلگرد، ورق و مانند آن روی قطعات اسکلت فولادی |  |  | 090702 |  | کیلوگرم | 5035.684 | 988500 |  | 4977773634
| تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم. |  |  | 090701 |  | کیلوگرم | 173.0925 | 642500 |  | 111211931.25
| تهیه و نصب پیچ و مهره پرمقاومت |  |  | 091002 |  | کیلوگرم | 280.896 | 1086000 |  | 305053056
15297063841.65
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی سنگین |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی سنگین |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل11 |  | آجرکاری و شفته ریزی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | دیوار یک و نیم آجره و نماسازی دو طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه . سیمان |  |  | 110615 |  | مترمکعب | 76.6832 | 14352000 |  | 1100558004
2 | دیوار یک آجره و نماسازی یک طرفه با آجر ماشینی سوراخدار مخصوص نما به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه . سیمان |  |  | 110610 |  | مترمربع | 129.675 | 10167000 |  | 1318405725
3 | آجرکاری به ضخامت یک و نیم آجر و بیشتر با آجر ماسه . آهکی به ابعاد آجرفشاری و ملات ماسه سیمان |  |  | 110101 |  | مترمکعب | 10.8176 | 27063000 |  | 292757385.375
4 | [9 empty] | 2711721114.375
جمع کل فصل | [5 empty] | آجرکاری و شفته ریزی |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | آجرکاری و شفته ریزی |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل4 |  | عملیات بنایی با سنگ | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | سنگ چینی در کف با سنگ قلوه. |  |  | 040101 |  | مترمکعب | 68.6931 | 6826000 |  | 468899271.25
2 | [9 empty] | 468899271.25
جمع کل فصل | [5 empty] | عملیات بنایی با سنگ |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | عملیات بنایی با سنگ |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | پیوست 1 : |  | مصالح پای کار | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | ماسه شسته. |  |  | 410202 |  | مترمکعب | 140.2965 | 5591000 |  | 784397731.5
2 | [9 empty] | 784397731.5
جمع کل فصل | [5 empty] | مصالح پای کار |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | مصالح پای کار |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل22 |  | کارهای سنگی با سنگ پلاک | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه و نصب سنگ پلاک چینی نیریز )فارس( در سطوح افقی. |  |  | 220413 |  | مترمربع | 9.169 | 9789000 |  | 89755341
2 | [9 empty] | 89755341
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | 21 |  | فرش موزاییک و کفپوش بتنی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | فرش کف با موزاییک پرسی یا ویبرهای با سطح صاف. |  |  | 210403 |  | مترمربع | 74.8 | 2722000 |  | 203605600
2 | [9 empty] | 203605600
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل13 |  | عایقکاری رطوبتی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | عایق کاری رطوبتی، با یک قشر اندود قیر. |  |  | 130101 |  | مترمربع | 229.1 | 628500 |  | 143989350
2 | [9 empty] | 143989350
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل14 |  | عایقکاری حرارتی و پوششهای مقاوم در برابر آتش | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | عایقکاری حرارتی با عایق پشم سنگ پتویی یکطرف توریدار، به ضخامت 30 میلیمتر و وزن مخصوص 50 کیلوگرم بر مترمکعب. |  |  | 140121 |  | مترمربع | 74.8 | 1299000 |  | 97165200
2 | اضافه بها به ردیف 140121 ، به ازای افزایش هر کیلوگرم مقدار عایق مصرفی در هر مترمکعب ناشی از افزایش ضخامت یا وزن مخصوص آن )کسر کیلوگرم به تناسب محاسبه میشود(. |  |  | 140122 |  | مترمربع | 149.6 | 512500 |  | 76670000
3 | عایقکاری حرارتی با عایق پلی استایرن منبسط شده به ضخامت 15 میلیمتر و وزن مخصوص 15 کیلوگرم بر مترمکعب. |  |  | 140213 |  | مترمربع | 1.4 | 547500 |  | 766500
4 | [9 empty] | 174601700
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل18 |  | اندودکاری و بندکشی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 2 سانتیمتر تا ۳ . سانتیمتر، برای زیر سقف، با ملات ماسه سیمان |  |  | 180313 |  | مترمربع | 74.8 | 2206000 |  | 165008800
2 | اندود سیمانی به ضخامت بیش از 3 سانتیمتر تا 4 . سانتیمتر، روی سطوح افقی، با ملات ماسه سیمان |  |  | 180310 |  | مترمربع | 74.8 | 1470000 |  | 109956000
3 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات گچ و خاک یا گچ. |  |  | 180201 |  | مترمربع | 243.785 | 254500 |  | 62043282.5
4 | شمشه گیری سطوح قائم و سقف ها، با ملات ماسه سیمان. |  |  | 180302 |  | مترمربع | 96.055 | 238000 |  | 22861090
5 | اندود گچ و خاک به ضخامت تا 2٫5 سانتیمتر، برای زیر سقفها. |  |  | 180203 |  | مترمربع | 149.6 | 946500 |  | 141596400
6 | اندود گچ به ضخامت تا 1٫5 سانتیمتر، روی سطوح قائم. |  |  | 180210 |  | مترمربع | 94.185 | 679000 |  | 63951615
7 | اندود سیمانی به ضخامت تا 2 سانتیمتر، روی سطوح . قائم، با ملات ماسه سیمان |  |  | 180304 |  | مترمربع | 94.185 | 1161000 |  | 109348785
8 | [9 empty] | 674765972.5
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل16 |  | کارهای فولادی سبک | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با نبشی، سپری، میلگرد و مانند آن. |  |  | 160204 |  | کیلوگرم | 153.943 | 512500 |  | 78895787.5
| تهیه مصالح و اجرای زیرسازی سطوح کاذب اعم از افقی یا قائم، با پروفیلهای توخالی. |  |  | 160205 |  | کیلوگرم | 275.52 | 631000 |  | 173853120
| تهیه و نصب تسمههای آجدار فولادی به ابعاد مختلف برای مسلح کردن خاک با پیچ و مهره لازم. |  |  | 160210 |  | کیلوگرم | 82.425 | 819000 |  | 67506075
| تهیه و نصب تور سیمی گالوانیزه زیر اندود. |  |  | 160403 |  | مترمربع | 75.075 | 419500 |  | 31493962.5
| تهیه شبکه میلگرد پیش جوش ساخته شده )مش( از میلگرد آجدار به انضمام بریدن و کار گذاشتن آن همراه با سیم پیچی لازم. |  |  | 160410 |  | کیلوگرم | 159.975 | 363000 |  | 58070925
409819870
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل17 |  | کارهای آلومینیومی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت 0٫7 میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد. |  |  | 171001 |  | مترمربع | 732.75 | 14698000 |  | 10769959500
| اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتیمتر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی یورتان. |  |  | 171010 |  | مترمربع | 1465.5 | 1273000 |  | 1865581500
12635541000
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :

## خلاصه برآورد
نام پروژه
کارفرما : |  |  |  | مشاور : |  |  | پیمانکار :
شماره قرارداد : |  |  |  | صورت مجلس شماره : |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره :
تاریخ : |  |  |  | دوره کارکرد از تاریخ |  | تا تاریخ | صفحه :
فهرست بهای رشته |  |  | واحد پایه سال | 1404
فرم خلاصه برآورد ( خلاصه فصول )
رديف | شماره فصل | عنوان فصل |  |  |  | برآورد فصل |  |  | ملاحظات
| 1 | عملیات تخریب و برچیدن |  |  |  | 18.8531
| 2 | خاکبرداری با دست |  |  |  | 603144209.52
| 3 | خاکبرداری با ماشین |  |  |  | 147787309.08
| 4 | عملیات بنایی با سنگ |  |  |  | 468899271.25
| 6 | قالب بندی فولادی |  |  |  | 241624362.4
| 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  | 257391261.0787
| 8 | بتن درجا |  |  |  | 1352160839.94
| 9 | کارهای فولادی سنگین |  |  |  | 9527840420.4
| 11 | آجرکاری و شفته ریزی |  |  |  | 2711721114.375
| 13 | عایقکاری رطوبتی |  |  |  | 143989350
| 14 | عایقکاری حرارتی و پوششهای مقاوم در برابر آتش |  |  |  | 174601700
| 16 | کارهای فولادی سبک |  |  |  | 409819870
| 17 | کارهای آلومینیومی |  |  |  | 12635541000
| 18 | اندودکاری و بندکشی |  |  |  | 674765972.5
| 21 | فرش موزاییک و کفپوش بتنی |  |  |  | 203605600
| 22 | کارهای سنگی با سنگ پلاک |  |  |  | 89755341
| پیوست 1 : | مصالح پای کار |  |  |  | 784397731.5
جمع کل | [5 empty] | 30427045371.8968
نماینده پیمانکار : |  |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :