## ریزمتره
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل2 | خاکبرداری بادست | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 020102 | کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاکهای کنده شده به کنار محلهای مربوط.
[6 empty] | 10 | 2 | 2 | 0.12 | 0.48 |  | 4.8 |  | پی
[6 empty] | 13 | 4.1 | 1.2 | 0.12 | 0.5904 |  | 7.6752 |  | T.B-1
| 020501 | تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد.
[6 empty] | 10 | 2 | 2 |  | 4 |  | 40 |  | پی
[6 empty] | 13 | 4.1 | 1.2 |  | 4.92 |  | 63.96 |  | T.B-1
| 020504 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم.
102
| 020602 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتیمتر باشد.
102
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل3 | خاکبرداری با ماشین | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 030103 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن.
[6 empty] | 10 | 2 | 2 | 1.08 | 4.32 |  | 43.2
[6 empty] | 13 | 4.1 | 1.2 | 1.08 | 5.3136 |  | 69.0768
| 030404 | جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده شده )به جز زمین لجنی(، حداکثر تا 50 متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 20 متر. )کسر 20 متر به تناسب محاسبه میشود.(
[6 empty] | 10 | 2 | 2 | 1.2 | 4.8 |  | 48
[6 empty] | 13 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 5.904 |  | 76.752
| 030804 | آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور اصلاحی.
[6 empty] | 10 | 1.4 | 1.4 |  | 1.96 |  | 19.6
[6 empty] | 13 | 4.1 | 0.6 |  | 2.46 |  | 31.98
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل6 | قالببندی فولادی | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 060101 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی.
[6 empty] | 14 | 1.2 |  | 0.5 | 0.6 |  | 8.4 |  | قالب بندی پی
[6 empty] | 52 | 0.4 |  | 0.5 | 0.2 |  | 10.4 |  | قالبندی قسمتی از پی
[6 empty] | 26 | 4.3 |  | 0.4 | 1.72 |  | 44.72 |  | T.B -1
| 060102 | هیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتنریزی پشت جدول، کفسازی و بتن مگر به هر ارتفاع.
[6 empty] | 14 | 1.4 |  | 0.1 | 0.14 |  | 1.96 |  | قالب بندی پی
[6 empty] | 52 | 0.4 |  | 0.1 | 0.04 |  | 2.08 |  | قالبندی قسمتی از پی و . T.B-1
[6 empty] | 26 | 4.1 |  | 0.1 | 0.41 |  | 10.66 |  | T.B -1
| 060301 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی در ستون ها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3٫5 متر.
[6 empty] | 40 | 0.4 |  | 0.6 | 0.24 |  | 9.6 |  | قالب بندی پداستال
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل7 | کارهای فولادی با میلگرد | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | قطر | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 070201 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[7 empty] | 527 | 10 | 0.617 | 325.159 |  | 325.159 |  | میلگرد و خاموت فی 10
| 070202 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[7 empty] | 486 | 16 | 1.58 | 767.88 |  | 767.88 |  | میلگرد فی 16
| 070203 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 20 تا 40 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم.
[7 empty] | 120 | 20 | 2.47 | 296.4 |  | 296.4 |  | میلگرد فی 20
| 070612 | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی.
[6 empty] | 18 | 0.7 |  | 2.98 | 2.086 |  | 37.548 |  | بولت فی 20
| 070615 | کسربها به ردیفهای 171611 تا 171612 ، در صورت استفاده از میلگرد آجدار. |  |  |  | 18 | 0.7 |  | 2.98 | 2.086 |  | 37.548
| 070610 | تهیه و نصب میلمهار دو سر رزوه از میلگرد ساده تا قطر 41 میلیمتر، با متعلقات سرمهار به طور کامل. |  |  |  | 18 | 127 | 20 | 2.47 |  |  | 314 |  | BRACE
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل8 | بتن درجا | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | قطر | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 080102 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن.
[6 empty] | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.196 |  | 1.96
[6 empty] | 13 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.246 |  | 3.198
| 080304 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد.
[6 empty] | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.196 |  | 1.96
[6 empty] | 13 | 4.1 | 0.6 | 0.1 | 0.246 |  | 3.198
| 080106 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال.
[6 empty] | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.72 |  | 7.2 |  | پی
[6 empty] | 13 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.688 |  | 8.944 |  | T.B-1
[6 empty] | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.096 |  | 0.96 |  | پداستال
| 080310 | اضافه بها به ردیفهای بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح.
[6 empty] | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.72 |  | 7.2 |  | پی
[6 empty] | 13 | 4.3 | 0.4 | 0.4 | 0.688 |  | 8.944 |  | T.B-1
[6 empty] | 10 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.096 |  | 0.96 |  | پداستال
| 080501 | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم.
[6 empty] | 10 | 0.3 | 0.3 | 3.5 | 0.315 |  | 3.15
| 080801 | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آب بندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن.
8.23
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل9 | کارهای فولادی سنگین | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول |  | وزن | جمع جزء |  | جمع کل
| 090106 | تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش و شکلهای دیگر.
[6 empty] | 5 | 3.85 |  | 23.35 | 89.8975 |  | 449.4875 |  | BOX 140*140*5.6 --تیپC1
[6 empty] | 5 | 2.75 |  | 23.35 | 64.2125 |  | 321.0625 |  | BOX 140*140*5.6 --تیپC2
[6 empty] | 40 | 0.1 |  | 5.42 | 0.542 |  | 21.68 |  | L60*60*6 اتصال ستون به بیس پلیت
[6 empty] | 16 |  |  |  | 5 |  | 80 |  | ورق اتصال مهاربند فی 20 به تیر وستون
| *** | استرات (Strut) که با نام کلاف افقی
[6 empty] | 8 | 42.5 |  |  |  |  | 625 |  | box100*100*6.3
[6 empty] | 8 | 43.5 |  |  |  |  | 560 |  | box80*80*5.6
[6 empty] | 32 |  |  |  | 0.88 |  | 28.16 |  | سخت کننده اتصال box100و box80 به ستون تیر
[6 empty] | 16 |  |  |  | 11 |  | 176 |  | سخت کننده اتصال box80 به تیر P.G.1
[6 empty] | 16 |  |  |  | 3 |  | 48 |  | سخت کننده اتصال box ها به یکدیگر
[6 empty] | 16 |  |  |  | 14.71 |  | 235.36 |  | ورق اتصال box ها 2PL250*250*15
| 090221 | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده(تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورقهای تقویتی.
[12 empty] | 450 |  | IPE180
| 090235 | تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیبدار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط.
[6 empty] | 7 | 165.2 |  |  |  |  | 560 |  | Z180
[6 empty] | 14 |  |  |  | 0.7 |  | 9.8 |  | ورق اتصال پرلین به تیر
| 090234 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورقهای تقویتی و ورق های سخت کننده.
[6 empty] | 5 | 34 |  |  |  |  | 1260 |  | تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن
| 090402 | تهیه، ساخت و نصب باد‏بند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر
[6 empty] | 8 | 7.78 |  | 9.63 | 74.9214 |  | 599.3712 |  | ROOF BRASING 2L8*8*0.8
[6 empty] | 16 |  |  |  | 1.1 |  | 17.6 |  | لقمه pl140*100*10 هر 50cm
[6 empty] | 4 |  |  |  | 11.67 |  | 46.68 |  | ورق اتصال بادبند ها به یکدیگر
[6 empty] | 16 |  |  |  | 6.917 |  | 110.672 |  | ورق اتصال بادبند ها به ستون و تیر
[6 empty] | 36 |  |  |  | 4.64 |  | 167.04 |  | PLAT B,D
[6 empty] | 5 |  |  |  | 8.3 |  | 41.5 |  | VER BRACE اتصالات
[6 empty] | 5 |  |  |  | 21.195 |  | 105.975 |  | VER BRACE اتصالات
| 090701 | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم.
[6 empty] | 40 |  |  |  | 14.13 |  | 565.2 |  | PL300*300*20
فرم ریز متره
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  |  | 1404 | فصل17 | کارهای آلومینیومی | شماره ردیف فهرست بها | [5 empty] | واحد |  |  | صفحه
رديف | شماره ردیف فهرست بها | شرح عمليات |  |  |  | تعداد | ابعاد |  |  | طول | سطح | حجم | وزن | ملاحظات
[7 empty] | طول | عرض | ارتفاع | جمع جزء |  | جمع کل
| 171001 | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت 0٫7 میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد.
[6 empty] | 1 | 23.6 | 6.93 |  | 163.548 |  | 163.548 |  | AL.SANDEWICH PANEL 6CM
[6 empty] | 1 | 23.6 | 1.26 |  | 29.736 |  | 29.736 |  | AL.SANDEWICH PANEL 6CM
| 171010 | اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتیمتر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی یورتان.
[6 empty] | 2 | 23.6 | 6.93 |  | 163.548 |  | 327.096 |  | AL.SANDEWICH PANEL 6CM
[6 empty] | 2 | 23.6 | 1.26 |  | 29.736 |  | 59.472 |  | AL.SANDEWICH PANEL 6CM

## خلاصه متره
نام پروژه
کارفرما : |  |  |  | مشاور : |  |  |  |  | پیمانکار :
شماره قرارداد : |  |  |  | صورت مجلس شماره : |  |  |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره :
تاریخ : |  |  |  | دوره کارکرد از تاریخ |  |  | تا تاریخ |  | صفحه :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل2 |  | خاکبرداری با دست | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| کندن زمین در زمینهای خاکی و ریختن خاک های کنده شده به کنار محل های مربوط |  |  | 020102 |  | مترمکعب | 12.4752 | 1401000 |  | 17477755.2
1 | تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد |  |  | 020501 |  | مترمربع | 103.96 | 56100 |  | 5832156
2 | ریختن خاکها یا مصالح سنگی موجود در کنار پیها، گودها، ترانشهها و کانالها، به درون آنها به صورت لایه لایه و در هر عمق و پخش و تسطیح لازم. |  |  | 020504 |  | مترمکعب | 102 | 470000 |  | 47940000
3 | آبپاشی و کوبیدن قشرهای خاکریزی، با تراکم 95 درصد به روش پروکتور استاندارد، وقتی که ضخامت هریک از قشرهای خاکریزی پس از کوبیده شدن حداکثر 15 سانتیمتر باشد |  |  | 020602 |  | مترمکعب | 102 | 845500 |  | 86241000
4 | [9 empty] | 157490911.2
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با دست |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با دست |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل3 |  | خاکبرداری با ماشین | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | کندن زمین در زمینهای خاکی با بولدوزر یا وسیله مشابه وحمل مواد حاصل تا فاصله 20 متر از مرکز ثقل برداشت و توده کردن آن. |  |  | 030103 |  | مترمکعب | 112.2768 | 147000 |  | 16504689.6
2 | جابجایی خاکهای حاصل از کندن زمین یا خاکهای توده شده )به جز زمین لجنی(، حداکثر تا 51 متر با بولدوزر یا وسیله مشابه از کنار محل کندن زمین به محل دپو یا برعکس به ازای هر 21 متر |  |  | 030404 |  | مترمکعب | 124.752 | 178000 |  | 22205856
3 | آبپاشی و کوبیدن زمین طبیعی یا بستر خاکریزها یا سطوح کنده شده و مانند آنها، تا عمق 15 سانتیمتر با تراکم 95 درصد به روش پروکتور اصلاحی |  |  | 030804 |  | مترمربع | 51.58 | 27700 |  | 1428766
4 | [9 empty] | 40139311.6
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با ماشین |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با ماشین |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل6 |  | قالب بندی فولادی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی درپی ها و شناژهای پی |  |  | 060101 |  | مترمربع | 63.52 | 2538000 |  | 161213760
2 | تهیه وسایل و قالببندی با استفاده از قالب فولادی در ستونها و شناژهای قائم با مقطع چهار ضلعی تا ارتفاع حداکثر 3٫5 متر |  |  | 060301 |  | مترمربع | 9.6 | 3378000 |  | 32428800
3 | تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب فولادی، برای بتن ریزی پشت جدول، کف سازی و بتن مگر به هر ارتفاع |  |  | 060102 |  | مترمربع | 14.7 | 1519000 |  | 22329300
4 | [9 empty] | 215971860
جمع کل فصل | [5 empty] | قالب بندی فولادی |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | قالب بندی فولادی |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل7 |  | کارهای فولادی با میلگرد | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
| تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر تا 10 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  |  | 070201 |  | کیلوگرم | 325.159 | 452000 |  | 146971868
1 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 12 تا 18 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم |  |  | 070202 |  | کیلوگرم | 767.88 | 7717.6756 |  | 5926248.7397
2 | تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آجدار به قطر 20 تا 40 میلیمتر، برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم. |  |  | 070203 |  | کیلوگرم | 296.4 | 400000 |  | 118560000
3 | تهیه، ساخت و نصب بولت از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات لازم قبل از بتن ریزی. |  |  | 070612 |  | کیلوگرم | 37.548 | 758000 |  | 28461384
4 | تهیه و نصب میل مهار جوشی از میلگرد ساده تا قطر 40 میلیمتر، با متعلقات سرمهار و جوشکاری لازم به طور کامل. |  |  | 070610 |  | کیلوگرم | 314 | 569000 |  | 178666000
5 | کسربها به ردیفهای 171611 تا 171612 ، در صورت استفاده از میلگرد آجدار |  |  | 070615 |  | کیلوگرم | 37.548 | -46100 |  | -1730962.8
6 | [9 empty] | 476854537.9397
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی با میلگرد |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی با میلگرد |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل8 |  | بتن درجا | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با 150 کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن |  |  | 080102 |  | مترمکعب | 5.158 | 17152000 |  | 88470016
2 | تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته با مقاومت فشاری مشخصه 25 مگاپاسکال |  |  | 080106 |  | مترمکعب | 17.104 | 20162000 |  | 344850848
3 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، در صورت مصرف بتن در بتن مسلح |  |  | 080310 |  | مترمکعب | 17.104 | 145500 |  | 2488632
4 | اضافه بها به ردیف های بتن ریزی، هرگاه ضخامت بتن برابر 15 سانتیمتر یا کمتر باشد. |  |  | 080304 |  | مترمکعب | 5.158 | 304000 |  | 1568032
5 | تهیه و اجرای گروت سیمانی برای زیر بیس پلیت و محل های لازم. |  |  | 080501 |  | مترمکعب | 3.15 | 366500 |  | 1154475
6 | تهیه و مصرف ژل میکروسیلیس برای آببندی و ارتقای مشخصات پایایی بتن. |  |  | 080801 |  | مترمکعب | 8.23 | 250500 |  | 2061615
7 | [9 empty] | 440593618
جمع کل فصل | [5 empty] | بتن درجا |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | بتن درجا |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل9 |  | کارهای فولادی سنگین | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه، ساخت و نصب ستون از ورق با مقطع چهارگوش و شکلهای دیگر |  |  | 090106 |  | کیلوگرم | 872.23 | 579500 |  | 505457285
2 | تهیه و کار گذاشتن تیر ساده(تیرریزی ساده) از یک تیرآهن یا ناودانی، به همراه ورقهای تقویتی. |  |  | 090221 |  | کیلوگرم | 450 | 430000 |  | 193500000
3 | تهیه و نصب پرلین از ورق روی سطوح شیبدار اسکلت فولادی یا خرپا به همراه اتصالات مربوط |  |  | 090235 |  | کیلوگرم | 569.8 | 549500 |  | 313105100
4 | تهیه، ساخت و نصب تیر اصلی از ورق به شکل تیرآهن یا اشکال دیگر به همراه ورقهای تقویتی و ورق های سخت کننده. |  |  | 090234 |  | کیلوگرم | 1260 | 553000 |  | 696780000
5 | تهیه، ساخت و نصب باد‏بند از ورق با تمام قطعات اتصال به ستون، تیر یا اعضای بادبند به یکدیگر |  |  | 090402 |  | کیلوگرم | 1088.8382 | 487000 |  | 530264203.4
6 | تهیه و ساخت قطعات فولادی اتصالی و نصب در داخل کارهای بتنی یا بنایی، قبل از اجرای کارهای یاد شده، از نبشی، سپری، ورق، تسمه، میلگرد، لوله و مانند آن، با شاخکهای لازم. |  |  | 090701 |  | کیلوگرم | 565.2 | 642500 |  | 363141000
7 | استرات (Strut) که با نام کلاف افقی |  |  | ***** |  | کیلوگرم | 1672.52 | 553000 |  | 924903560
3527151148.4
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی سنگین |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | کارهای فولادی سنگین |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :
فرم خلاصه متره ( مالی )
فهرست بهای رشته ابنیه سال |  | 1404 | فصل17 |  | کارهای آلومینیومی | [5 empty] | صفحه
رديف | شرح |  |  | شماره ردیف فهرست بها |  | واحد | مقدار | بهای واحد |  | بهای کل | ملاحظات
1 | تهیه مصالح و نصب پانل ساندویچی سقفی به ضخامت 4 سانتیمتر شامل دو رو ورق آلومینیوم رنگی به ضخامت 0٫7 میلیمتر که بین آنها فوم پلی یورتان پر شده باشد. |  |  | 171001 |  | مترمربع | 193.284 | 14698000 |  | 2840888232
2 | اضافه بها به ردیف های تهیه و نصب پانل ساندویچی، به ازای هر سانتیمتر اضافه ضخامت مازاد بر چهار سانتیمتر، بابت افزایش ضخامت فوم پلی یورتان. |  |  | 171010 |  | مترمربع | 386.568 | 1273000 |  | 492101064
3332989296
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با دست |  | در صفحه
جمع کل فصل | [5 empty] | خاکبرداری با دست |  | تا این صفحه
نماینده پیمانکار : |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  |  |  | نماینده کارفرما :

## خلاصه برآورد
نام پروژه
کارفرما : |  |  |  | مشاور : |  |  | پیمانکار :
شماره قرارداد : |  |  |  | صورت مجلس شماره : |  |  | صورت وضعیت موقت/ قطعی شماره :
تاریخ : |  |  |  | دوره کارکرد از تاریخ |  | تا تاریخ | صفحه :
فهرست بهای رشته |  |  | واحد پایه سال | 1404
فرم خلاصه برآورد ( خلاصه فصول )
رديف | شماره فصل | عنوان فصل |  |  |  | برآورد فصل |  |  | ملاحظات
1 | 2 | خاکبرداری با دست |  |  |  | 157490911.2
2 | 3 | خاکبرداری با ماشین |  |  |  | 40139311.6
3 | 6 | قالب بندی فولادی |  |  |  | 215971860
4 | 7 | کارهای فولادی با میلگرد |  |  |  | 476854537.9397
5 | 8 | بتن درجا |  |  |  | 440593618
6 | 9 | کارهای فولادی سنگین |  |  |  | 3527151148.4
7 | 17 | کارهای آلومینیومی |  |  |  | 3332989296
جمع کل | [5 empty] | 8191190683.1397
نماینده پیمانکار : |  |  |  |  | نماینده مشاور : |  |  | نماینده کارفرما :